Техническое задание

# на выполнение комплекса работ по изготовлению информационных конструкций

Казань 2015

1. ГЛОССАРИЙ

| Термин/Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» / ИД / Дирекция/ Заказчик | Автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани». |
| Подрядчик | Исполнитель работ/услуг - организация, с которой Заказчик имеет коммерческие отношения (стороны выполняют обязательства по договорам) или с которой возможно совершение сделки в будущем. |
| Чемпионат | XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани и XVI чемпионат мира по водным вида спорта в категории «Мастерс» 2015 года в г.Казани |

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - Основная цель информационных конструкций – предоставление информации по процессу прохождения аккредитации всем заинтересованным клиентским группам, в рамках подготовки и проведения XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани и XVI чемпионата мира по водным видам спорта в категории «Мастерс» 2015 года в г.Казани.

  - Обязательные элементы:

- наличие символики Чемпионата;

- информационная справка о Чемпионате и датах проведения;

- информация о водных видах спорта и спортивных объектах, планируемых к использованию на Чемпионате;

- информация о билетной, волонтерской и культурной программах;

- информационная справка о процедуре аккредитации.

  - Целевая аудитория:

- Участники XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани и XVI чемпионата мира по водным видам спорта в категории «Мастерс» 2015 года в г.Казани.

  - Описание работ и сроки выполнения

| № | Наименованиеработ | Описание работ | Кол-во, шт. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы Maxibit 3х3м. | Данный пункт включает в себя следующие работы: Разработка дизайна рекламного поля для систем Maxibit 3х3м. в соответствии со стилеобразующими элементами Чемпионата согласно брендбуку (брендбук предоставляется Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора). Дизайн рекламного поля согласовывается с Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего Договора. Печать рекламного поля для систем Maxibit 3х3м. Материал баннерная ткань Печать не менее 540dpi Изготовление, доставка до места монтажа, монтаж, после окончания Чемпионата демонтаж, после осуществления демонтажа транспортировка на склад Заказчика, расположенный по адресу: 420054, г.Казань, ул. Техническая, 23а Монтаж/демонтаж систем Maxibit 3х3м осуществляется в Главном центре аккредитации, расположенном по адресу: 420010, Казань, ул. Деревня Универсиады, 35. | 3 | Изготовление: до 21.07.2015 Монтаж: 21.07.2015 – 22.07.2015. Демонтаж: 16.08.2015 – 18.08.2015 |
| 2 | Ролл-ап 85х200 см | Данный пункт включает в себя следующие работы: Разработка дизайна печатного поля Ролл-апа в соответствии со стилеобразующими элементами Чемпионата согласно брендбуку (брендбук предоставляется Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора). Дизайн рекламного поля согласовывается с Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Размер конструкции 85х200 см. Материал баннерная ткань. Качество печати не менее 540 dpi Металлокаркас Изготовление баннера, изготовление каркаса из метала, доставка баннера и каркаса до места монтажа, монтаж, после оканчания Чемпионата демонтаж, транспортировка баннера и каркаса после осуществления демонтажа на склад Заказчика, расположенный по адресу: 420054, г.Казань, ул. Техническая, 23а. Монтаж/демонтаж систем Maxibit 3х3м осуществляется в Главном центре аккредитации, расположенном по адресу: 420010, Казань, ул. Деревня Универсиады, 35. | 5 | Изготовление: до 21.07.2015 Монтаж: 21.07.2015 – 22.07.2015 Демонтаж: 16.08.2015 – 18.08.2015 |
| 3 | Информационная доска (1400х720 dpi) с монтажом на пенокартон (5 мм) для установки в шатрах | Данный пункт включает в себя следующие работы: Разработка дизайна печатного поля информационной доски в соответствии со стилеобразующими элементами Чемпионатов согласно брендбуку (брендбук предоставляется Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора). Дизайн рекламного поля согласовывается с Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего Договор Изображение наносится в соответствии с Дизайн-макетом, предоставленным Дирекцией после подписания Договора Размер конструкции 1х1 м. Самоклеящаяся пленка Оракал плотностью не менее 137 г/м2 с использованием полноцветной печати Металлокаркас Изготовление каркаса из метала, доставка до места монтажа баннера и каркаса, монтаж, после оканчания Чемпионата демонтаж, транспортировка баннера и каркаса после осуществления демонтажа на склад Заказчика, расположенный по адресу: 420054, г.Казань, ул. Техническая, 23а Монтаж/демонтаж иформационной доски осуществляется по следующим объектам Чемпионата: №п/п; Объект; Кол-во. 1; Деревня Спортсменов; 13. 2; МИЦ; 1. 3; Стадион «Казань-Арена»; 5. 4; УСК «Дворец водных видов спорта»; 4. 5; Арена для водного поло; 3. 6; «Казанка»; 2. 7; ЛДС «Татнефть-Арена»; 2. 8; КПБ «Олимп»; 1. 9; КПБ «Буревестник»; 3. 10; КПБ «Акчарлак»; 1. 11; КПБ «Оргсинтез»; 1. ИТОГО; 36. | 36 | Изготовление: до 21.07.2015 Монтаж: 21.07.2015 – 22.07.2015 Демонтаж: 16.08.2015 – 18.08.2015 |

  - Ресурсы, предоставляемые Дирекцией

АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» обеспечивает:

- Своевременное принятие решений и предоставление Подрядчику своевременной и исчерпывающей информации по всем аспектам работ.

- Своевременное предоставление необходимых ресурсов.

- Своевременную оплату согласно условиям договора.

  - Условия оплаты

Оплата стоимости работ по настоящему Договору осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после выполнения Подрядчиком работ и подписания Сторонами Акта выполненных работ по демонтажу информационных конструкций.

Моментом оплаты работ по настоящему Договору Заказчиком считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Цена закупки

Цена включает в себя стоимость всех материалов, доставки, стоимость выполнения монтажных/демонтажных работ, любые расходы Подрядчик, а также вознаграждение Подрядчика.

Начальная (максимальная) цена закупки составляет 187 650 (сто восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

| № | Работы | Расчет | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печать рекламного поля для систем Maxibit 3х3м. (изготовление/монтаж/демонтаж систем Maxibit 3х3м, доставка систем Maxibit 3х3м после окончания мероприятия на склад Заказчика) согласно дизайн макетам, переданным Заказчиком | 3 шт.*23 100,00 | 69 300,00 |
| 2 | Ролл-ап 85х200 см, баннерная ткань, качество печати не менее 540 dpi (изготовление/монтаж/демонтаж Ролл-апа, доставка Ролл-апа после окончания мероприятия на склад Заказчика) согласно дизайн макетам, переданным Заказчиком | 5 шт.*7 110,00 | 35 550,00 |
| 3 | Печать информационной доски (1400х720 dpi) с монтажом на пенокартон (5 мм) для установки в шатрах (изготовление/монтаж/демонтаж Информационной доски, доставка информационной доски после окончания мероприятия на склад Заказчика) согласно дизайн макетам, переданным Заказчиком | 36 шт.*2 300,00 | 82 800,00 |
|  | Итого: |  | 187 650,00 |

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Требования к организации работ

При выполнении работ должны выполняться следующие требования:

- Исполнителем должно быть организовано взаимодействие с Дирекцией через одно ответственное лицо.

- Дирекция вправе потребовать замены исполнителей со стороны Подрядчика.

- Изображение логотипов должно быть выполнено в соответствии с брендбуком.