Приложение №1. документации запроса предложений в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**наорганизацию и проведение мероприятия *«*Новогодняя ночь 2022», приуроченного к празднованию Нового 2022 года.**

***Концепция мероприятия: «*Новогодняя ночь 2022**» — это концептуально уличное, семейное мероприятие, направленное на активный отдых и скандинавский стиль. Эмоциональные маркеры: минимализм, тепло, уют. На мероприятие осуществляется свободный/бесплатный вход.

***Место оказания услуг***: Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, город Иннополис, лесопарковая зона, ярмарочная площадь (Спортивная, 104).

***Дата проведения мероприятия***: 31.12.2021 г. - 01.01.2022

***Продолжительность проведения мероприятия*:** c 22:00 до 02:00.

***Общие требования, предъявляемые к оказываемым услугам:***

Товары, используемые при оказании услуг, должны быть предоставлены в соответствии с настоящим заданием либо с улучшенными техническими характеристиками.

***Организация и проведение Мероприятия включает в себя следующие услуги:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуг** | **Описание услуг** | **Требования к услугам** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Разработка программы мероприятия | Программа мероприятия продолжительностью 5 часов в период с 22:00 до 02:00 и включает в себя:   1. Тайминг проведения мероприятия; 2. Кандидатура ведущего мероприятия; 3. Кандидатура диджея; 4. Варианты музыкальных кавер-групп; 5. Программа должна включать в себя работу хэдлайнера и диджея (п.5.1 и п.5.2 настоящего Технического задания) 6. Схему размещения объектов, которая должна содержать схему размещения активностей в соответствии с настоящим Техническим заданием. Объекты, указанные на Схеме размещения объектов, должны соответствовать требованиям безопасности и стандартам, утвержденным нормативно- правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан. 7. Дизайн-макеты всех элементов оформления мероприятия, используемые в рамках оказания услуг по Договору. 8. Администрирование проекта (работа администратора проекта, проектного менеджера) 9. Работа хелперов на площадке (помощь при застройке, обслуживании во время мероприятия и демонтаже) | Программа проведения Мероприятия разрабатывается с учетом максимально эффективного использования задействованных ресурсов, требований к оказанию Услуг, мест оказания Услуг, точек подключения электроэнергии, источников питания, продолжительности оказания Услуг по Договору, концепции мероприятия.  Исполнитель в течение 3 (трёх) дней с даты заключения Договора обязан разработать программу Мероприятия (далее – Программа) и направить на согласование и утверждение Заказчику по адресу электронной почты [d.murzina@innopolis.ru](mailto:d.murzina@innopolis.ru) в тот же срок.  В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Заказчиком проекта Программы, Заказчик должен рассмотреть, принять и утвердить Программу, о чем направить Исполнителю письменное согласие на электронную почту Исполнителя либо в тот же срок направить замечания к проекту Программы.  Исполнитель при получении от Заказчика замечаний по проекту Программы обязан внести в него соответствующие корректировки в течение 1 (одного) рабочего дня и повторно направить Программу на согласование Заказчику.  В случае несогласования Заказчиком Программы в срок до 20.12.2021, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Исполнителю. При этом затраты Исполнителя, связанные с Исполнением Договора, Заказчиком не возмещаются и оплате не подлежат.  После получения согласия Заказчика с Программой по электронной почте [d.murzina@innopolis.ru](mailto:t.bezuevskaya@innopolis.ru) или письменного ее утверждения Заказчиком, Программа считается согласованной Сторонами и утвержденной Заказчиком.  После получения письменного согласия -утверждения Заказчика программы мероприятия, согласно требованиям Задания к Договору, Исполнитель обязан немедленно приступить к реализации Договора, Программы мероприятия и настоящего Задания. | Услуга | 1 |
| 2. | Услуги по видеосъемки мероприятия | Репортажная видеосъемка мероприятия 31 декабря 2021 года видео-оператором, монтаж ролика, цветокоррекция, хронометраж не менее 1 мин. Время работы оператора: 4 часа.  В рамках мероприятия осуществляется съемка с квадрокоптера.  Во время съемок используется следующее оборудование: видеокамера Panasonic GH5 , Объективы Panasonic 25mm 1.7, Panasonic 12-35mm 2.8, CCTV 25mm 1.4, 7artist 7.5mm 2.8, Рекодер Zoom H5 c Комплектом проводов, Аккумуляторы к камере + зарядное устройство, Стедикам Crane, Дрон Mavic Pro, Лед панели Yongnuo YN-600L 2 Штуки, Стойки (2 шт.).  Заказчику должно быть предоставлено динамичное видео, где в хронологическом порядке, с демонстрацией всех активностей мероприятия и с музыкальной дорожкой в новогоднем стиле, отображено настроение праздника и передана новогодняя атмосфера.  Разрешение картинки на выходе не ниже HD:1920Х1080. | Время работы – съемка начинается не позднее, чем за 15 (пятнадцать) минут до времени начала мероприятия и продолжается на протяжении всего мероприятия.  Срок сдачи готового материала –– до 15 января 2022 года, работа передается Заказчику по электронной почте [d.murzina@innopolis.ru](mailto:t.bezuevskaya@innopolis.ru) в виде ссылки на облачное хранилище | Услуга | 1 |
| 3. | Услуги по раздаче напитка “Конвейер с глёгом” в новогодних фартуках | Организация зоны для бесплатной раздачи безалкогольного горячего напитка - глёга для гостей мероприятия.  Аниматоры раздают горячий напиток локально на точке раздачи на протяжении всего мероприятия.  Ингредиенты рассчитаны на 300 порций по 250 мл. В стоимость входит:  -работа двух поваров для приготовления напитка в новогодних фартуках. Референс приложен.  -трехслойные термостаканы, объемом 0.3 л ( 300 штук).  -предоставление 3 (трех) бойлеров по 25 л  Ингредиенты:  -сок виноградный/яблочный (160 л),  -корица (124 упаковки х 25 гр)  -гвоздика (60 упаковок х 30 гр.)  -бадьян (30 упаковок х 25 гр.)  -апельсины (40 кг)  -мускатный орех (20 упаковок х 25 гр)  -имбирь (1 кг)  -миндаль (5 кг)  -вода (50 л)  Референс внешнего вида аниматоров: |  |  |  |
| 4. | Выступление кавер-группы | №1. Выступление кавер-группы со стилем: танцевальная музыка, поп-направление, минимальный состав группы 3 человека.  Репертуар группы должен включать минимум 4 песни за выход. Общее количество песен – не менее 10 шт.  Время выступления не менее часа в соответствии с согласованным таймингом (3 выхода по 15 минут).  В стоимость входит оборудование в соответствии с техническим райдером музыкальной группы.  Минимальный комплект оборудования для кавер-группы:  - Микрофон SHURE SM 58 (4 шт.)  - Di-box для обеспечения прямого подключения инструментов или усилителей. Он преобразует несимметричный сигнал в симметричный и препятствует возникновению нежелательных шумов. Высокоэффективный трансформатор позволяет использовать очень длинные кабели без потери высоких частот.  (5 шт.)  - Линейный звук ProTone 16 клвт;  - Активная Антенна;  - Коммутация силовая (1 комплект);  - Stagebox Allen Heath AR2412 - модуль расширения для цифровой микшерной системы;  - Аукс канал для ушного мониторинга xlr (1 шт.).  №2. Выступление кавер-группы со стилем: танцевальная музыка, поп-направление, состав группы 4 человека.  Репертуар группы должен включать минимум 5 песен за выход. Общее количество песен – не менее 10 шт.  Время выступления не менее часа в соответствии с согласованным таймингом (2 выхода по 20 минут)  Референс для выбора жанра групп:  №1 Тамара Нова;  №2. Доратти | Программа и тайминг согласовывается в рамках согласования Программы, вместе с репертуаром исполнения и внешним видом артистов.  В стоимость входят технический и бытовой райдер всех артистов (техническое оснащение, питание на площадке, костюмы)  Опыт работы всех артистов на подобных мероприятиях уличного формата обязателен (может подтверждаться референсом с подобных мероприятий, указание в афишах, фото).  **DJ и группы,** время их выступления **согласовываются с Заказчиком в рамках согласования Программы.**  Внешний вид всех артистов согласовывается с Заказчиком по эл. почте: [d.murzina@innopolis.ru](mailto:t.bezuevskaya@innopolis.ru) в срок до 20 декабря 2021 года.  Исполнитель обеспечивает бесперебойное функционирование предоставленного для проведения мероприятия оборудования в местах установки оборудования, в том числе инженерных сетей. Обеспечение противопожарной безопасности возлагается на Исполнителя.  Место установки (монтажа) оборудования утверждается Заказчиком в рамках согласования программы мероприятия.  Монтаж оборудования должен быть завершен к 16:00 ч. 31.12.2021 года.  Демонтаж осуществляется исполнителем после окончания проведения мероприятия с 03 ч.00 мин. 01.01.2022 до 07 ч. 30 мин. 01.01.2022. | Услуга | 1 |
| 5. | Выступление Диджея | Работа Диджея на выбор:  №1. DJ Bubble Gum  №2. Malsi Music  №3. Если № 1 и № 2 заняты согласовывается с Заказчиком.  №1. Выступление диджея <https://youtu.be/4H_ArbcqBqE> –– ссылка на его выступление (далее по тексту- DJ).  Исполнитель заранее брифует диджея на концепцию мероприятия и обсуждает с ним подходящий трек лист или сеты.  Минимальная продолжительность выступления 3 сета по 20 минут.  За 1 (один) день до мероприятия Заказчик согласовывает с DJ мотивы мероприятия, эмоциональные маркеры, трек-лист или сеты.  Наличие своего youtube-канала с общим количеством просмотров не менее 4 миллионов.  Минимальная продолжительность выступления 1,5 часа.  №2. Выступление диджея<https://www.youtube.com/MalsiMusic> - ссылка на его выступления.  № 3**.** DJ согласовывется с Заказчиком в срок до 25 декабря 2021 года.  За 1 (один) день до мероприятия Заказчик согласовывает с DJ мотивы мероприятия, эмоциональные маркеры, трек-лист или сеты.  Наличие своего youtube-канала с общим количеством просмотров не менее 4 миллионов.  Минимальная продолжительность выступления 3 сета по 20 минут. | Услуга | 1 |
| 6. | Услуги ведущего мероприятия | Услуги ведущего мероприятия**.**  Ведение мероприятия на протяжении 4 часов в соответствии с таймингом мероприятия, анонсирование, взаимодействие с гостями мероприятия, проведение новогодних интерактивов.  Возраст ведущего: от 23 до 35 лет, спортивного телосложения.  Внешний вид ведущего согласовывается за 2 дня до мероприятия (29-го декабря) | Ведущий должен свободно владеть русским и английским языками, обязателен опыт работы ведущего на городских мероприятиях (не менее 4-х мероприятий) минимальной численностью 2000 человек. (Опыт может быть подтвержден фото с подобных мероприятий, копиями договоров, приложением портфолио, благодарственными письмами и др.).  Ведущий согласовывается с Заказчиком в рамках согласования Программы.  Время работы –– на протяжении всего мероприятия. | Услуга | 1 |
| 7. | Услуги по предоставлению тепловых пушек | Услуги по предоставлению пушек для обогрева сцены – электрические инфракрасные обогреватели (мощность 500 Вт), общее количество – 6 шт.: 4 шт. на сцену  2 шт. в домики на зоне фудкорта.  В стоимость также входит предоставление заправленных баллонов для инфракрасных обогревателей Заказчика Ballu BOGH-14 13 кВтна (3 шт.). | Исполнитель следит за работой оборудования и за соблюдением техники безопасности. | услуга | 1 |
| 8. | Услуги по предоставлению сценической конструкции со светодиодным экраном | Услуги по предоставлению сценического подиума 4х4 и конструкция из алюминиевых ферм. Размеры экрана: 4х3 м, шаг пикселя – 4 мм.  В стоимость также входит:  - Ферма для крепежа (4х4 м), K4-290OB-3000X, прямой модуль квадратной конфигурации, длиной 290x290мм, d50x3 \ d16x2мм  - Блок "КУБ" для серии ферм К4-290OB  - Основание на четырех винтовых домкратах без колес - алюминиевое. С четырьмя полу конвекторами удлинения на 15 мм приваренными к раме основания  - Подиум для экрана 2х1 м  - Доставка  - Монтаж /Демонтаж  - Технический персонал (3 чел.)  - Блоки-утяжелители на 400 кг (пригрузы)  -Растяжки конструкции из фермы ремнями закрепляются к асфальту при помощи анкерных болтов.  Ветроустойчивость конструкции не менее 17 м/с. |  |  |  |
| 9. | Услуги по предоставлению стола для Dj | Услуги по предоставлению диджейского стола в количестве 1шт размером 1 570х615х965, Фанера 6 мм. Референс: |  | услуга | 1 |
| 10. | Оборудование для Dj | Услуги по предоставлению оборудования: - Колонки RCF 315A (4 шт.)  - Проигрыватели Pioneer CDJ900/2000/3000 (nxs/nxs2) (2 шт.)  - Пульт цифровой AllenHeath SQ5  - Монитор для DJ, Rcf 315 mk3 (активная двухполосная акустическая система 400Вт) – 1 шт. | Исполнитель обеспечивает бесперебойное функционирование предоставленного для проведения мероприятия оборудования в местах установки оборудования, в том числе инженерных сетей. Обеспечение противопожарной безопасности возлагается на Исполнителя.  Место установки (монтажа) оборудования утверждается Заказчиком в рамках согласования программы мероприятия.  Монтаж оборудования должен быть завершен к 16:00 ч. 31.12.2021 года.  Демонтаж осуществляется исполнителем после окончания проведения мероприятия с 03 ч.00 мин. 01.01.2022 до 07 ч. 30 мин. 01.01.2022. |  |  |
| 11. | Световое оборудование | Услуги по предоставлению оборудования:  - Led Wash 36-10-XLine Light Led 36х10 (8 шт.);  - Beam 230 – Anzhee Pro HR280 (8 шт.);  - LED Bar RGBW-O-Involight Led Bar 18х10 (8 шт.);  - Пульт световой;  - Туман машина Fog Machine hz500. | комплект | 1 |
| 12. | Выпускающий по звуку | Функционал:  Настройка звукового оборудования, настройка процессоров, сшивание акустических систем, подготовка оборудования к мероприятию, техническое сопровождение во время мероприятия (5 часов) 31 декабря 2021 года. | Весь персонал должен иметь опыт работы на крупных (более 500 человек) мероприятиях  Прибывает на площадку не позднее чем за 3 часа до начала мероприятия и проводит проверку и запуск всего оборудования.  В стоимость входят все расходы на трансфер, питание персонала.  Репетиция и саунд-чек проводится в день проведения мероприятия 31 декабря 2021 года в 19:00. | Услуга | 1 |
| 13. | Оператор звукового пульта | Функционал: техническое сопровождение во время мероприятия, репетиций, саундчеков (5 часа). | Услуга | 1 |
| 14. | Техническая группа | Работа технической группы (2 человека). Функционал: настройка и контроль звукового оборудования для кавер-группы. Техническое сопровождение во время мероприятия (4 часа). | Услуга | 1 |
| 15. | Монтажная группа | Работа монтажной группы (2 человека). Функционал: монтаж и демонтаж всего технического оборудования  Помощь на площадке в решении оперативных вопросов связанных с реализацией установки всех объектов согласно схеме Мероприятия, а также разгрузку/погрузку всех объектов декора и оборудования из машин. | Услуга | 1 |
| 16. | Услуги администратора | Работа квалифицированного выпускающего администратора: взаимодействие с ведущим, выпуск артистов на сцену согласно сценарию, контроль тайминга и сценария, внесение оперативных изменений в сценарии, разработка тайминга репетиций, контроль репетиционным процессом. | услуга | 1 |
| 17. | Художник по свету | Функционал: настройка светового оборудования, техническое сопровождение во время репетиций мероприятия и саундчека (5 часа) | услуга | 1 |
| 18. | Видеоинженер | Работа выпускающего видеоинженера  Функционал: настройка светодиодного экрана, техническое сопровождение во время, репетиций, мероприятия и саундчека (5 часов) | услуга | 1 |
| 19. | Режиссер-сценарист | Работа 1 (одного) режиссера-сценариста.  Функционал:  Главный человек на площадке, который отвечает за координацию работы на площадке всех организаторов: техники, участники, менеджеры. Проводит все репетиции и менеджерит полностью всю развлекательную программу.  Подбор референсов и медиа-дизайна, раскрытие основной логической мысли. Контроль производства на всех этапах, подбор артистов, согласование концепции, звукового наполнения. Работа на предпродакшне, продакшене. Постановка технического задания всем участникам. Исполнитель должен передать финальную версию утвержденной программы и сценария ведущего на электронном носителе Заказчику в срок до 15 декабря 2021 года. |  | услуга | 1 |