Приложение №1 к запросу предложений в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ \*\***

**(далее -задание)**

**на организацию и проведение городского мероприятия «День города»**

**1**. ***Предмет договора:*** Организация и проведение городского мероприятия «День города»

**2**.  ***Место оказания услуг: Российская Федерация, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, город Иннополис, площадь УЛК «Университет Иннополис» (ул. Университетская, д.1)***

***4. Внимание! Работы по монтажу/ демонтажу, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы для всех позиций настоящего задания выполняются силами и за счет Исполнителя и дополнительной компенсации не подлежат.***

**4**. ***Дата и время мероприятия офлайн: 09 июня 2023 г. с 16:00 до 22:30***

***6.*** ***Общие требования, предъявляемые к оказываемым услугам:***

 - организация мероприятия на высоком профессиональном, техническом и художественном уровне;

- проведение мероприятия в соответствии с программой максимально отвечающей концепции Заказчика в рамках установленного бюджета;

- эффективное использование задействованных ресурсов (помещений, оборудования и т.д.);

- соблюдение правил техники безопасности и других требований нормативных правовых актов Российской Федерации к оказываемым услугам при проведении мероприятий;

- оперативное реагирование и решение вопросов, возникающих в рамках реализации услуг.

**Таблица № 1 – Перечень видов и характеристик, оказываемых для организации и проведения мероприятия услуг:**

| **№ п/п** | **Наименование услуг** | **Описание услуг, товаров, используемых при оказании услуг** | **Требования к оказанию услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Услуги по разработке и проведению развлекательной программы мероприятия, в том числе:** |  | **усл. ед.** | **1** |
| 1.1 | Разработка концепции фирменного стиля и уникальной программы мероприятия  | Создание программы мероприятия, продолжительностью 6,5 часов с 16:00 до 22:30, а также написание общего плана, который содержит:1. Концепция мероприятия - креативное оформление позиций, полученного в настоящем ТЗ (презентация, передается Заказчику в формате ПДФ) которая включает в себя: философию мероприятия, идею, мудборд (визуал мероприятия), примеры оформления соцсетей, визуальный референс сцены, визуалы арт-объектов и остальные позиции из настоящего Технического Задания.

2. Концепция должна включать идею для вовлечения жителей и гостей города посредством использования городских уличных возможностей: толеды, экраны, уличные афиши.3. Программное предложение, которое должно включать в себя: выступление творческих коллективов на сцене во время проведения мероприятия, предоставление не менее 3 (трех) кандидатур ведущих мероприятия (с опытом работы на крупных городских мероприятиях, кандидатур диджеев, не менее 5 (пяти) кандидатур музыкальных групп и кавер-групп, предоставление вариантов уличных театров или других анимаций (с опытом работы на городских мероприятиях) – не менее 2 (двух) вариантов. Интерактивные разнонаправленные(интеллектуальные/музыкальные) игры на вовлечение зрителей (не менее 2 шт), выступление одного хэдлайнера (популярного певца) продолжительностью не менее 1 часа.5. Фирменный стиль и дизайн основных элементов мероприятия (макеты), разработанные в соответствии с концепцией мероприятия и содержащий: логотип Заказчика «INNOPOLIS» , стилеобразующие элементы, шрифт и цветовая гамма; афиша; оформление сцены: юбка, задник; фотозона; дизайн оформления площадки (брендинг основных элементов и элементов навигации); брендинг всех элементов активностей и интерактивов; заставки для использования в видеоприглашении; референс одежды/элементов одежды персонала, задействованного в оказании услуг (аниматоры, администраторы). Все вышеуказанные элементы должны быть оформлены в фирменном стиле мероприятия, утвержденном Заказчиком. А также адаптация фирменного стиля под внешние носители, подготовка файлов к печати и для производства конструкций: оформление сцены (юбка, задник, боковые стенки и граунд сцены, каше экрана, козырек), фотозоны, макеты наклеек на бочки, макет планшетки ведущего, бейджа, макет афиши, навигационные стойки и проч. | Программа мероприятия должна быть разработана с учетом максимально эффективного использования ресурсов, требований к оказанию Услуг, места оказания Услуг, точек подключения электроэнергии, источников питания, продолжительности оказания Услуг по настоящему Договору.Исполнитель обязан предоставить на согласование и утвердить Заказчиком не позднее чем за 5 (пять) дней до начала мероприятия:**1) программу мероприятия (PDF);****2) концепцию мероприятия в формате презентации мероприятия (PDF);****3) фирменный стиль мероприятия и дизайн основных элементов мероприятия в формате PNG**;Программа согласовывается с Заказчиком по эл. почте: a.ishakova@innopolis.ru, следующем порядке:В течение 1 (одного) дня с даты заключения договора Исполнитель разрабатывает программу в соответствии с требованиями настоящего задания и направляет Заказчику, Заказчик в течении 1-го дня с момента получения проекта программы мероприятия, должен рассмотреть, принять и утвердить программу, о чем направить письменное уведомление на эл. почту Исполнителю, либо в тот же срок внести правки и коррективы по проекту программы.Исполнитель при получении правок по проекту программы от Заказчика обязан внести в него соответствующие корректировки в течение 1 (одного) дня и повторно направить Заказчику на согласование.  В случае несогласования программы в установленный срок, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Исполнителю. При этом затраты Исполнителя, связанные с Исполнением настоящего Договора, Заказчиком не возмещаются и оплате не подлежат.После получения письменного положительного уведомления от Заказчика с эл. почты: a.ishakova@innopolis.ru программа считается согласованной Сторонами и утвержденной Заказчиком. Поле согласования и утверждения программы Исполнитель обязан приступить к реализации Технического задания к мероприятию. | услуга | 1 |
| 1.2. | Разработка схемы размещения объектов, сценария мероприятия, анимационной программы и футажей | 1. Схема размещения объектов включает в себя места расположения интерактивов и аттракционов, сцены, детской зоны, схемы точек подключения технического оснащения, место размещения фотозоны, мастер-классов и точек питания. Расположение объектов, должны соответствовать требованиям безопасности и стандартам, утвержденным нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан. Исполнитель выполняет 3Д-визуализацию площадки – пространственное изображение с размещением объектов в реальных масштабах.2. Сценарий мероприятия должен включать прописанную текстовку для ведущих мероприятия на всю продолжительность мероприятия, интерактивы от ведущих, подводки к творческим коллективам, анонсирование основных активностей мероприятия.3. Анимационная программа, которая должна включать подбор аниматоров и написание сценария для детских активностей, описание необходимого реквизита и механики взаимодействия с детьми в период проведения мероприятия с 16:00 до 21:00 ч.Подбор видеоконтента (футаж) для экрана для демонстрации на экране во время проведения активностей. | Схема размещения должна быть передана в PDF формате, точки подключения электричества с указанием мощностей в кВтОбщий сценарий, а также сценарий для детской анимации должны быть написаны на русском языке и переданы в двух файлах (формат Microsoft Word размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,15).Футажи должны быть переданы в формате луп-видео, в формате Mp4 или .MovИсполнитель прописывает сценарный ход мероприятия, текстовку для ведущих и механику мероприятия, не отходя от Концепции мероприятия.Готовые файлы передаются по электронной почте Заказчику a.ishakova@innopolis.ru в рамках согласования программы (п.1 настоящего задания)  | услуга | 1 |
| **2.** | **Проведение развлекательной программы, интерактивов и аттракционов (в стоимость включен бытовой райдер артистов), в том числе:** |  | **усл. ед.** | **1** |
| 2.1 | Услуги ведущих мероприятия | В стоимость входят услуги ведущих мероприятия со свободным владением литературным русским, татарским и английскими языками. Работа 2 (двух) специалистов на протяжении мероприятия на главной сцене и времени анонсирования мероприятия с 16:00 до 22:30 9 июня 2023 года.Количество ведущих – 2 человекаПодбор ведущих в обязательном порядке осуществляется под концепцию мероприятия.Репетиция ведущих на площадке мероприятия с 09:00 9 июня 2023 года. | Требования к опыту обоих ведущих: проведение городских мероприятий численностью от 2 000 человек обязателен. Опыт может быть подтвержден фото с подобных мероприятий, ссылками на ютуб, копиями договоров, портфолио, благодарственными письмами и проч., поп. Один из ведущих должен иметь свой канала на платформах VK или YouTube с не менее 50 000 подписчиков и иметь видео с кол-вом просмотров не менее 500 000. Один из ведущих должен иметь опыт проведения мероприятий от 5000 человек, с участием официальных лиц правительства РТ. Владение татарским языком. Желателен опыт работы на радиоОдин из ведущих должен иметь опыт (не менее 7 лет) написания креативных сценариев для юмористических скетчей, блогов, игр, видеороликов или сериалов, что может быть подтверждено копиями договоров или портфолио, реализованными проектами, либо иметь опыт работы ведущими крупных мероприятий.Кроме того, ведущие должны быть узнаваемыми персонами (в том числе в Республике Татарстан) | услуга | 1 |
| 2.2 | Выступление известной группы №1 | В стоимость входит выступление российской инди-рок группы, группа должна быть современной (с выходом первых альбомов не позднее 2016 года)Жанр исполнения: инди-рок, поп-рок, новая романтика, пост-панк, инди-поп. Группа должна иметь премию «Золотая горгулья» (в категории «Независимый проект»), ежегодно вручаемая московским клубом «16 тонн».У группы должно быть не менее 5 (пяти) студийных альбомов и не менее 10 (десяти) клипов, из которых не менее 1 (одного) клипа должен иметь свыше 1 млн. просмотров на YouTube. Группа должна быть медийной - выступать на ведущих музыкальных фестивалях страны таких, как например «Стерео Лето».Продолжительность выступления – не менее 60 (шестидесяти) минут.Все композиции обязательно должны соответствовать концепции мероприятия и отражать такие эмоциональные маркеры, как: ламповый вечер, лаундж, легкое джазовое влияние, камерность. Минимальный обязательный состав группы -5 человек: (вокал/гитара, барабаны, бас, труба, бэквокал) + 2 человека техническая группа (звукорежиссер, тур-менеджер). В стоимость включен бытовой райдер артистов.  | Группа согласовывается с Заказчиком в рамках согласования программы. Известность проверяется наличием не своего профиля в ВК с количеством подписчиков не менее 70 тысяч и общим количеством просмотров клипов на платформе YouTube не менее 1 миллиона.Группа согласовывается в рамках согласования программы мероприятия, трансфер и все бытовые расходы входят в стоимость. | услуга | 1 |
| 2.3 | Выступление известной группы №2 | В стоимость входит выступление российской фолк-рок группы, группа должна быть современной (с выходом первых альбомов не позднее 1997 года)Жанр исполнения: ска, фолк-рок, диско-ска. Коллектив должен иметь опыт участия в таких фестивалях, как «Нашествие», «Улетай», «Чернозем» «Доброфест», «Сотворение Мира», «Рок-лайн» или «Автоград», а также на одном из крупных международных спортивных чемпионатах: ЧМ по футболу, ЧМ по водным видам спорта, ЧМ по биатлону, Всемирной летней Универсиады 2013.У группы должно быть не менее 10 (десяти) студийных альбомов и не менее 20 (двадцати) клипов, из которых не менее 1 (одного) клипа должен иметь свыше 1 млн. просмотров на YouTube. Группа должна быть медийной - выступать на ведущих музыкальных фестивалях страны таких, «Стерео Лето».Продолжительность выступления – не менее 60 (шестидесяти) минут.Группа должна иметь обязательный состав из 5 человек: (вокал/гитара, барабаны, бас, труба, бэквокал) + 2 человека техническая группа (звукорежиссер, тур-менеджер). В стоимость включен бытовой райдер артистов. | Группа согласовывается с Заказчиком в рамках согласования программы. Известность проверяется наличием не своего профиля в ВК с количеством подписчиков не менее 28 тысяч и общим количеством просмотров клипов не менее 1 миллиона.Группа согласовывается в рамках согласования программы мероприятия, трансфер и все бытовые расходы входят в стоимость. | услуга | 1 |
| 2.4 | Выступление диджея | Выступление диджея с подготовленными сетами общей продолжительностью не менее 3 (трёх) выходов согласно программе мероприятия. Общее время выступления не менее 1,5 часов в соответствии с согласованным таймингом.Один диджей-сет должен быть осуществлен совместно с музыкой, сгенерированной нейронной сетью.  | Диджей должен иметь чемпионство в таких профильных мероприятиях, как Scracth Dj Battle Msc, выступления за последние 3 года в качестве диджея, в крупных клубных столицах, таких как: Ибица, Праге, Майами, иметь опыт работы перед первыми лицами (Республики Татарстан), хэдлайнерами, а также на одной сцене с ведущими артистами первой величины, такими как: Елка, Монатик, Баста, Би2, Каста, Лигалайз, Иван Дорн. Обязателен опыт работы на подобных мероприятиях уличного формата и городского масштаба. Диджей должен иметь эксклюзивные композиции и миксы собственного сведения в количестве не менее 100 шт.Популярность и узнаваемость диджея может подтверждаться наличием собственного телеграм-канала с более 500 подписчиками.Опыт подверждается референсом с подобных мероприятий, указанием в афишах, фото- и видеоматериалах. Наличием популярного музыкального проекта, с более чем 500 000 прослушиваний в Apple music/Spotify | услуга | 1 |
| 2.5 | Уличное представление -шоу «Чудаки» | Уличное шоу с тематикой - Чудаки. Работа 4 (четырех) аниматоров, образы которых и сюжеты соответствуют концепции мероприятия и согласованы в п. 1.1 Технического задания, в период с 16:00 до 21:00 (2 блока по 1,5 часа).В стоимость также входит предоставление реквизита для выступления, а также бытовой райдер артистов.Референс:main image | Все аниматоры должны прибыть на площадку за 2 (два) часа до начала мероприятия, за 1 (один) час они должны быть в костюмах и гриме, ознакомиться с площадкой и ожидать гостей. Костюмы и атрибуты аниматоров должны иметь аккуратный вид, без следов потертостей и повреждений. Костюмы и грим согласовываются с Заказчиком в течение 3 (трёх) дней с даты подписания настоящего Договора.  | услуга | 1 |
| 2.6 | Активность «Гигантская настольная игра» | Организация 2 (двух) гигантских игр (галлерея, дженга (высотой не менее 2 м и 1 м соответственно)), адаптация правил, предоставление реквизита. Игры должны быть аналогом оригинальных игр, цель первой игры: первый, нашедший все пары подобных картинок, выигрывает; цель второй - постройка башни, проигравшим считается тот, в чей ход произошел обвал башни.Исполнитель также предоставляет все необходимые реквизиты. Для первой игры: установка П-конструкции из композитного металла с обшивкой, размеры 2х3 м. Внутри расположены вертикальные столбы с крутящимися карточками (размеры карточек 50х50 см, материал ПВХ пластик), печать картинок и сменных карточек. Игровое поле расположено с двух сторон П-конструкции. Для второй игры: конструкция из деревянных брусков, высотой 1м, покраска и нанесение заданий.В период проведения активностей Исполнитель обеспечивает работу 1 (одного) аниматора, который объясняет правила, следит за их выполнением, засчитывает баллы, подводят итоги и помогает участникам при возникновении трудностей. Монтаж/ демонтаж осуществляет Исполнитель собственными силами. | Механика игр, сценарий, правила и дизайн-макеты согласовываются с заказчиком в рамках согласования програмы мероприятия по эл. почте: a.ishakova@innopolis.ruВсе элементы производства должны быть без видимых следов использования (потертостей, заминок), иметь аккуратный, чистый вид.Баннеры должны быть закреплены на поверхности пола безопасным для пользователей способом для избежания перемещения игры в силу погодных условий.Работа аниматоров на активности на протяжении всего мероприятия.Монтаж должен быть завершен за 3 (три) часа до начала мероприятия. Демонтаж осуществляется сразу после окончания мероприятия. |  услуга | 1 |
| 2.8 | Услуга по раздаче торта  | Услуга включают в себя приготовление торта и организация зоны, и бесплатная раздача гостям мероприятия.Администраторы раздают торт локально на точке раздачи в момент завершения праздника.Ингредиенты рассчитаны на не менее 300 порций объемом не менее 100 гр.В стоимость входит:-работа повара для приготовления торта- ингредиенты торта- прочные тарелки для раздачи торта объемом не менее 100 гр.Начинки торта на выбор Исполнителя: - шоколадный бисквит, кремчиз , внутри арахис- ванильный бисквит, кремчиз, ягодное конфи.Исполнитель обязан в месте раздаче торта разместить информацию о составе торта.  | Исполнитель обеспечивает условие допуска к услугам, связанным непосредственно с процессом приготовления пищи, обслуживания, квалифицированных лиц, прошедших профилактические медицинские осмотры и имеющих медицинские книжки со всеми допусками. Подача торта осуществляется при помощи основы: фальш-яруса с покрытием.Время и место раздачи торта дополнительно согласовывается с Заказчиком за 2 дня до начала мероприятия.Качество и безопасность услуг оценивается в соответствии со следующими документами:- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 27 октября 2020 года N 32 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; - Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25 декабря 2008 г. № 01/15623-8-32 «О лабораторных исследованиях китайских пищевых продуктов».- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 №98 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». | услуга | 1 |
| **3.** | **Услуги по организации детской зоны, в том числе:** |  |  **Усл. ед.** | **1** |
| 3.1 | Анимационная программа | Работа аниматоров (6 чел.) в образах. Время работы с 17.00 - 21.00 (4 часа). Разработка детской программы, подбор образов. Работа анимационной команды, аренда необходимого реквизита для игр. Обязателен грим на артистах в тематике костюма и образа в целом. В стоимость также входит декор для детской зоны в виде 2 надувных утят высотой не менее 3-4м. Надувные фигуры используются в качестве арт-объекта и обозначения детской зоны. | Аниматоры должны иметь обязательный опыт взаимодействия с детьми возрастной категории 3-7 лет, прибыть на площадку не позднее, чем за 3 (три) часа до начала мероприятия.Образы аниматоров предлагаются Исполнителем Заказчику в рамках согласовния программы мероприятияКостюмы и атрибуты аниматоров должны иметь аккуратный вид, без следов потертостей и повреждений.  | услуга | 1 |
| 3.2 | Активность «Аквагрим» | Услуга включает в себя работу аквагримеров (2 чел) в тематических образах, комплект аквагрима, блестки, трафареты и стразы. Исполнитель также предоставляет стилизованные бочки со столешницами. Время работы активности с 17.00 - 21.00 (4 часа). Монтаж/ демонтаж осуществляет Исполнитель своими силами.  | Аниматоры должны находиться у зоны активности на протяжении всего мероприятия, инструктировать, объяснять правила и следить за их выполнением. Бочки должны быть без видимых следов использования (потертостей, заминок), иметь аккуратный, чистый вид.Используемые материалы должны быть безопасны для кожи, не вызывать аллергических реакций, при необходимости иметь соответствующие сертификаты.Монтажные работы осуществляются с 08:00 до 14:00 09.06.23, демонтажные работы осуществляются с 23:00 до 02:00 10.06.23 | услуга | 1 |
| 3.3 | Активность «Детский мастер» | Организация двух видов мастер-классов для детей 0-6 и 7-11 лет соответственно из расчета общего количества детей в составе 150 человек. Исполнитель организовывает обустройство мягкой детской зоны из паллетов (14 шт) и подушечек (20 шт): паллеты строятся из заготовок - деревянная конструкция и натяжка из ткани. Время работы с 17.00 - 21.00 (4 часа). Используемые для застройки материалы должны быть хорошего качества, качественно отшлифованные, без заусенцев, достаточно гладкие.Программа состоит из работы мастериц-аниматоров для проведения мастер-классов (4 чел) с детьми. В стоимость также входят материалы для мастер-классов., работу не менее 2 х аниматоров. Единовременно участие в мастер-классе могут принять не менее 25 детей. Вид мастер классов и проведение анимации осуществляется в соответствии с утвержденной в рамках п. 1 настоящего технического задания программы. | Зона и материалы должны быть безопасными в использовании, не иметь острых углов, неприкрытых, неизолированных конструкций. Также он паллеты и столы должны быть устойчивыми, оснащенными утяжелителями.Программа активности предварительно согласовывается с Заказчиком не позднее чем за 5 дней до мероприятия. Монтажные работы осуществляются с 08:00 до 14:00 09.06.23, демонтажные работы осуществляются с 23:00 до 02:00 10.06.23 | услуга | 1 |
| **4.** | **Услуги по техническому обеспечению мероприятия (включает в себя предоставление оборудования со следующими минимальными требованиями) в том числе:** |  | **Усл. ед.** | **1** |
| 4.1 | Звуковое обеспечение площадки | В стоимость входит предоставление оборудования:**Акустические системы:**1. Акустическая система L'Acoustics ARCS Focus (2x8' / 3', 10°x110°) -12 шт 2. Акустическая система L'Acoustics ARCS Wide (12' / 3', 30°x90°) - 2 шт 3. Акустическая система L'Acoustics SB18m (18') - 12 шт **Пассивные акустические системы:** 1. Акустическая система L'Acoustics 115XT HiQ (15' / 1.4', 50°x50°) -2 шт **Усилители и процессоры:** 1. Усилитель мощности L'Acoustics LA8 (4x1800W) - 6 шт 2. Процессор Meyer Sound Gallileo 616 (6in / 16out) **Активные акустические системы:** 1. Акустическая система RCF 315-A (15' / 1') **Стойки для акустических систем:** 1. Стойка на круглом оcновании Gravity SSP WB SET 1 (до 1.8м) **Микшерные пульты:** 1. Цифровой микшерный пульт Behringer X32 (32in / 16out) 2. Распределитель сигналов Behringer S16 (16in / 8out)3. Цифровой микшерный пульт Yamaha CL-5 (72in / 24 out)4. Распределитель сигналов Yamaha Rio 3224 (32in / 24 out) 5. Витая пара на катушке CAT 6a 80м 6. Wi-FI роутер MikroTik hAP ac2 7. Планшет для управления микшерным пультом Apple iPad Pro 11 8. UPS для микшерного пульта PowerCom RAPTOR RPT-1000A (600Вт) **Радиосистемы:** 1. Радиосистема SHURE ULXD4Q / 4xBETA58 G51 (470-534 MHz) 2. Радиосистема SHURE ULXD4Q / 4xBETA58 G53 (470-510 MHz) 3. Сплиттер SHURE UA844+SWB-E 4. Антенна спиральная направленные RF VENUE CP Beam  | Все оборудование по техническому обеспечению мероприятия должно быть доставлено на площадку проведения мероприятия за 10 часов до начала мероприятия, а также подключено и настроено собственными силами Исполнителя согласно техническому плану, согласованному с Заказчиком по эл. почте: a.ishakova@innopolis.ru Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, воспроизводить звук и картинку корректно, согласно заявленным требованиям.При выходе оборудования из строя оно должно быть немедленно заменено с целью обеспечения непрерывной работы. | услуга | 1 |
| 4.2 | Звуковое обеспечение артистов | Предоставление оборудования:**Барабанные установки, перкуссия:**1.Бас-барабан TAMA Starclassic Maple 22' 2. Малый барабан TAMA Starclassic Maple 14'x5,5'3. Навесной том TAMA Starclassic Maple 10'4. Навесной том TAMA Starclassic Maple 12' 4. Напольный том TAMA Starclassic Maple 16'5. Педаль двойная (кардан) TAMA Iron Cobra – 1шт6. Стойки для малого барабана TAMA Iron Cobra7. Стойка для хай-хета TAMA Iron Cobra8. Стойки под тарелку (журавль) TAMA Road Pro - 4 шт.9. Барабанный стул TAMA Road Pro - 2 шт.10. Ковер барабанный 2.5х1.6м.11. Комплект тарелок для барабанов ZILDJIAN A-Custom.12. Акустический экран DRUMSHIELD (6 секций, h=170 см) **Микрофоны и микрофонные стойки:**1. Микрофон для бас-бочки SHURE BETA912. Микрофон для бас-бочки SHURE BETA523. Динамический инструментальный микрофон SHURE SM57 - 2 шт.4. Динамический вокальный микрофон SHURE SM81 - 2 шт.5. Динамический барабанный микрофон SENNHEISER E904 - 3 шт.6. Стойка микрофонная K&M короткая - 2 шт.7. Стойка микрофонная K&M журавль - 7 шт.8. Стойка микрофонная K&M прямая - 2 шт.9. Конденсаторный микрофон DPA409910. Динамический вокальный микрофон c кнопкой SHURE SM58S 11. Стойки микрофонная прямая K&M Elegance **Музыкальные инструменты и стойки:**1. Усилитель мощности L'acoustics LA8 - 2 шт.2. Стойка клавишная одноярусная Gravity KSX 23. Стойка гитарная с держателем грифа HERCULES GS415B - 2 шт.4. Басовый кабинет AMPEG SVT-410HE5. Басовый усилитель AMPEG SVT-4PRO6. Пюпитр оркестровый с подсветкой **DJ Оборудование:**1. DJ Микшерный пульт PIONEER DJM900NXS2 NEXUS2. DJ Проигрыватель PIONEER CDJ-2000NXS2 NEXUS - 2 шт.3. DJ Стол (1.56х0.6м h=1м)**Ди-боксы и коммутационное оборудование:**1. Активный директ бокс RADIAL PRO48 - 11 шт.2. Изолирующий трансформатор LES TR-11AS - 4 шт.3. Комплект сигнальной коммутации XLR (звук) - 2 шт.4. Комплект силовой коммутации 220В - 2 шт.5. Пассивный директ бокс Radial ProDI6. Пассивный двухканальный директ бокс Radial ProD27. Комплект спикерной коммутации SPEAKON (звук) **Прочее оборудование**: 1. Стойка тренога для ноутбука Gravity LTS T 012. Подставка для ноутбука Gravity LTS 01 B 3. Ноутбук Lenovo**Батарейки, gaffa/tape, барабанные палочки, струны:** 1. ProGaff Matt BLACK 50x50м 2. ProGaff COLOUR 25х50м 3. Батарейки Duracell AA 4. Батарейка Duracell 9V (крона) 5. Барабанные палочки - 1 комплект 6. Струны для гитары - 1 комплект 7. Интерком система Hollyland Solidcom M1 - 20 шт  | услуга | 1 |
| 4.3 | Сценическое оборудование 6х4м, высота 1,5 м | Исполнитель предоставляет следующее оборудование для сбора сцены:1. Ферма алюминиевая PKC H30V black (290х290см) 2м - 34 шт
2. Ферма алюминиевая PKC H30V black (290х290см) 1м 4 шт
3. Ферма алюминиевая PKC H30V black (290х290см) 0,7м -8 шт
4. Ферма алюминиевая PKC H30V black (290х290см) 0,5м - 2 шт
5. Модуль универсальный "КУБ" PKC K4-290NB black - 14 шт
6. Модуль универсальный "КНИЖКА" PKC 290NB black 2 шт
7. Круглое стальное основание для фермы H30V PKC BS-ST290 с черной накладкой -12 шт
8. Набор монтажный (коннекторы, пальцы, скрепки, молоток)
9. Сценический станок PKC 2х1м-23 шт
10. Сценический станок PKC 2х0,5м - 4 шт
11. Нога телескопическая для станка PKC 40-60см - 8 шт
12. Нога телескопическая для станка PKC 60-90см - 38 шт
13. Нога для станка PKC 20 см
14. Покрытие сцены ковролин (черный) за 1кв.м
15. Шатер быстросборный черный для пультовой Helex 3х3м h=3м (Back stage)
16. Спансет soft-steel КАНТА черный 1м
17. Электрическая цепная лебедка Chain Master
18. Комплект силовой коммутации 32А (1х20м, 2х10м, 2х5м, 32A - 3x32A) - 4 шт
19. Кабель канал резиновый (черный) CB3-3232 RUBBER 1м - 30м
20. Фермовая конструкция одноэтажная 4х2 м для застройки пультовой башни с крышей
 | Сценическое оборудование должно быть полностью смонтировано не позднее, чем за сутки до начала мероприятия, быть собрано собственными силами Исполнителя, проверено на безопасность и устойчивость конструкции также собственными силами Исполнителя.Исполнитель устанавливает конструкцию согласно схеме расположения, согласованной с Заказчиком (п. 2 настоящего задания)Работы включают себя (монтажно-демонтажные работы, транспортные расходы, расходы на спецтехнику и прочее) ю | услуга | 1 |
| 4.4 | Предоставление оборудования для активностей «Квиз-Cam», «IT караоке» и «Идеатон» | Квиз камера, IT караоке и Идеатон — это социальные игры, проводящиеся в перерывах мероприятия, камера сканирует толпу гостей и выбирает подходящего человека, показывает их изображения на главном экране на сцене, заключенный в рамку (форма и цвета согласовываются с Заказчиком в течение 3 рабочих дней с даты заключения настоящего договора). Игры проводится на протяжении всего мероприятия, работу со зрителем осуществляют профессиональные узнаваемые популярные блогеры, имеющие не менее 2 (двух) аналогичных кейсов работы с аудиторией в режиме реального времени (импровизация). В стоимость входит: 4К-камера (2 шт), объектив для камеры (2 шт), Wi-Fi сэндер Hollyland Mars 400s Pro (FullHD 1080p, HDMI/SDI, до 120 метров, 5Ghz) (1шт), комплект аккумуляторных батарей для Hollyland Mars (1шт), Штатив для камеры тренога –(3 шт), Видео-сервер (Core i9, QUADRO RTX4000, RAM 32gb, DeckLink Duo2)- (2 шт) | Оборудование должно быть настроено Исполнителем за 3 часа до начала мероприятия. Вся коммутация должна быть изолирована, задекорирована и убрана за кожухи или иную конструкцию, позволяющую защитить гостей мероприятия от травм.Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, воспроизводить звук и картинку корректно, согласно заявленным требованиям. | услуга | 1 |
| 4.5  | Световое оборудование | Исполнитель предоставляет следующее оборудование:1. Пульт управления grandMA2 onPC command wing 2. Пульт управления grandMA2 onPC fader wing 3. Ноутбук Lenovo 4. Поворотная голова WASH/BEAM | ROBE Robin 5. LEDBeam 150 7x40W -12 шт 6. Статичный линейный прибор LED BAR 9х8W 0.5м - 16 шт 7. Led strobe Dialighting JEDY -12 шт 8. Хэйзер на водной основе Look Solutions UNIQUE 2.1 1500W 9. Жидкость для хэйзера на водной основе UNIQUE-FLUID 1л 10. Комплект сигнальной коммутации DMX (свет) 11. Комплект силовой коммутации 220В 12. Сигнальный DMX-сплиттер Ilightnig IL-RDM Splitter 1x8 13. Катушка квадропольная 2xXLR 50м 14. Поворотная голова SPOT/BEAM | EMPIRE LIGHTING Pointe 280W - 20 шт | Все оборудование по техническому обеспечению мероприятия должно быть доставлено на площадку проведения мероприятия за 10 часов до начала мероприятия, а также подключено и настроено собственными силами Исполнителя согласно техническому плану, согласованному с Заказчиком в рамках согласования программы мероприятия и схемам размещения (п.п. 1 -2 настоящего задания)Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, воспроизводить звук и картинку корректно, согласно заявленным требованиям.При выходе оборудования из строя оно должно быть немедленно заменено с целью обеспечения непрерывной работы. |  |  |
| 4.6 | Видеооборудование | В стоимость входит предоставление:1. Светодиодный экран P4.8 -центральный экран 3х5 кв.м и полоска наверху - 0,5х6м 2. Набор рам для вертикальной установки экрана высотой до 4м 3. Видеопроцессор Novastar VX6s (2xHDMI In, 6xEthernet Out) 4. Видео-сервер (Core i9, QUADRO RTX4000, RAM 32gb, DeckLink Duo2) 5. Конвертеры, коммутация и коммутационное оборудование 6. Кабель HDMI на катушке 80м |  |  |
| **5.** | **Услуги по производству, в том числе:** |  |  **Усл. ед.** | **1** |
| 5.1 | Обшивка юбки сцены | Декорирование юбки сцены литым баннером размером 6х0,5 м. Материал: баннерная ткань с полноцветной печатью не менее 720 dpi, изготовление деревянного каркаса для улучшенной натяжки, который пропитан противопожарным раствором, монтаж конструкции к сцене.  | Сцена изготавливается согласно макету, который утверждается Заказчиком в рамках согласования программы мероприятия. Монтажные работы осуществляются с 11:00 до 19:00 08.06.23, демонтажные работы осуществляются с 11:00 до 19:00 10.06.23 | услуга | 1 |
| 5.2 | Обшивка боковин сцены | Декорирование боковин сцены баннерной сеткой размером 4х3,5м. Материал: баннерная сетка с полноцветной печатью не менее 720 dpi, установка люверсов, монтаж баннера к сцене.  | услуга | 1 |
| 5.3 | Обшивка задника сцены | Декорирование задника сцены баннерной сеткой размером 6х3м. Материал баннерная сетка с полноцветной печатью не менее 720 dpi, изготовление деревянного каркас для улучшенной натяжки пропитанный противопожарным раствором, монтаж конструкции к сцене.  | услуга | 1 |
| 5.4 | Обшивка пультовой башни | Декорирование лаерной пультовой баннерным панно на брусовой основе с 4х сторон, размеры:4х4х4 м, материал: баннерная сетка с полноцветной печатью не менее 720 dpi, установка люверсов. | услуга | 1 |
| 5.5 | Обшивка ширм туалетной, фудзоны и бэк зоны | Обшивка забора размером 3,5х2 м (32 шт) баннерной сеткой на люверсах, а также обшивка генераторов, фудзоны и бэк- сцены. Материал баннерная ткань с полноцветной печатью не менее 720 dpi, установка люверсов, монтаж баннера к забору.  | услуга | 1 |
| 5.6 | Изготовление бейджей | Бейджи с ланъярдами 95 штук, в том числе:-для группы организаторов (60 шт.), -СМИ (15 шт.), -волонтеры (20 шт.).Размеры 14х9,5 см, материал - плотная бумага, плотность 300 г/м2, матовая ламинация 75 мкрн, полноцветная печать с двух сторон. Однотонные ланъярды для бейджей: размер 90х1,5см, крепление карабин по двум концам ленты. | Бейджи изготавливаются согласно макету, согласованному с Заказчиком в рамках согласования программы, согласно предоставленному Заказчиком списку и поставляются силами Исполнителя в срок не позднее 12:00 8 июня 2023 года. | услуга  | 1 |
| **6.** | **Услуги по декоративному оформлению мероприятия, в том числе:** |  | **Усл. ед.** | **1** |
| 6.1 | Фотозона | Услуга включает в себя предоставление тематической фотозоны с усиленным каркасом, по согласованному с Заказчиком Дизайн-макету в рамках согласования программы мероприятия (п.1 Задания).Фотозона должна быть динамичной, предметы должны быть функциональны и устойчивы, включать в себя расходные материалы. Минимальный размер фотозоны 2000х2500х500 см. Ориентация — горизонтальная, материалы: фанера, ПВХ. Фрезеровка фанеры по стилю пегборд, диаметр отверстий 2,5см (около 1000 шт) Раскрашивание орнамент/узоры по согласованному эскизу.Исполнителем предоставляется брендированный фотоальбом (1шт) с белыми листами из плотной бумаги и вставками из пергамина (кальки), переплет скрепление на пружину, размер А2, 50 листов, а также предоставление фотоаппаратов Instax и покупка картриджей (150 шт.), работа 2х администраторов на точке. | Макеты фотозоны предоставляется на согласование Заказчику в рамках согласования программы меропрятия.Фотозона должна быть изготовлена из безопасных материалов, иметь аккуратный внешний вид без следов использования. Фотозона должна быть безопасна для использования, все элементы должны хорошо просохнуть, надежно прикреплены.Обязательно использование утяжелителей для конструкции.Монтажные работы осуществляются с 11:00 до 19:00 08.06.23, демонтажные работы осуществляются с 10:00 до 19:00 10.06.23 | услуга | 1 |
| 6.2 | Навигационные элементы | Исполнитель предоставляет и монтирует 4 (четыре) навигационные таблички из ПВХ панели в стилистике мероприятия для обозначения зон активностей согласно утвержденной в рамках согласования схеме мероприятия.(п.2 настоящего задания)Размер ПВХ панели на металлической стойке с бетонным основанием 2х размеров (высота - 1,8-2 м; 60х50 см - 2 шт, 30х50 см - 2 шт). | Навигационные элементы должны быть изготовлены в соответствии с фирменным стилем мероприятия, макеты предоставляются Исполнителем для согласования в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора.Элементы должны быть изготовлены из новых безопасных материалов, иметь аккуратный внешний вид без следов использования. Зона установки должна быть безопасна для использования, все элементы должны хорошо просохнуть, а также надежно прикреплены и устойчивы в различных погодных условиях.Монтажные работы осуществляются с 11:00 до 19:00 08.06.23, демонтажные работы осуществляются с 11:00 до 19:00 10.06.23. | услуга | 1 |
| 6.3 | Услуги по предоставлению бочек, брендированных в стиле мероприятия | Услуга по предоставлению черных металлических бочек в комплекте с круглой деревянной столешницей в количестве 16 штук, а также доставка, разгрузка/ погрузка, монтаж и расстановка на площадке мероприятия. Технические характеристики бочки:Цвет бочки: черный;Материал: металл;Габариты (ДхВ): 60х90Брендирование наклейками, которые должны быть изготовлены в соответствии с фирменным стилем мероприятия согласно макетам согласованным в рамках п.1 настоящего задания. Материал наклейки: оракал, печать 720dpi, размер 2,2х0,5м.  | Бочки должны иметь аккуратный внешний вид и доставлены на площадку не позднее 4 (четырех) часов до начала мероприятия.Монтажные работы осуществляются с 10:00 до 14:00 09.06.23, демонтажные работы осуществляются с 23:00 до 02:00 10.06.23. | услуга | 1 |
| 6.4 | Услуга по предоставлению мягких кресел | Услуга по предоставлению мякишей (кресел-мешков) различных цветов для лаунж зоны, а также подушек для паллетов размером 100х50см в количестве 50 шт.  Кресло -мешок:Размер XXL. Высота 130 см, Диаметр 90 см.Внешний чехол: Жаккард рогожкаУстойчивость к истиранию: 21 000 циклов.Внутренний чехол: Полиэстер ветрозащитный 210ТНаполнитель: Гранулированный Пенополистирол (300 л.). | Мякиши и подушки должны быть в аккуратном чистом виде, без следов использования. Доставка на площадку не позднее, чем за 5 часов до начала мероприятия. | услуга | 1 |
| **7.** | **Оборудование площадки, в том числе:** |  | **Усл. ед.** | **1** |
| 7.1 | Предоставление туалетных кабин | Услуга по предоставлению 10 штук биотуалетов с жидкостью для баков. Характеристики туалетной кабины:Глубина х Ширина х Высота, см: 120 х 110 х 220, Вес, кг: 75, Полезный объем, л: 250Комплектация: корпус, кабина, бак, труба вытяжная, бумагодержатель, задвижка «свободно/занято», сиденье с крышкой, умывальник крючок для одежды, дужки для замка, пружина возвратная, вентиляция.Услуги включают в себя доставку, монтаж/демонтаж, расходные материалы (мыло, туалетная бумага, умывальники) мойку и обслуживание кабинок.  | Туалетные кабины с необходимыми составляющими должны быть доставлены на площадку и установлены за 5 (пять) часов до начала мероприятия. При возникновении аварийных ситуаций функционирование кабинки должно быть возобновлено в течение 30 (тридцати) минут.Время предоставления туалетных кабин с 12:00 9 июня 2023 г. до 00:00 10 июня 2023 г.Монтажные работы осуществляются с 12:00 до 14:00 09.06.23, демонтажные работы осуществляются с 23:00 до 01:00 09.06.23 | услуга | 1 |
| 7.2 | Перекрытие туалетной зоны | Услуги включают в себя предоставление, монтаж и демонтаж металлического секционного забора 3,5х2м для ограждения туалетной зоны, генераторов и бэк-сцены (16 шт., 56 м.).Секция временного ограждения: высота: 1,95 м, ширина: 3,45 м, размер ячейки: 255 х 100 мм, диаметр прутка: 3,0 мм, сечение перекладин: 42 х 21 мм, ширина столба: 51 ммБетонное основание: высота: 0,125 м, длина: 0,6 м, ширина: 0,22 м. | Туалетная зона должны быть ограждена забором согласно схеме площадки, утвержденной в рамках согласования программы (п. 1 настоящего задания)Монтажные работы осуществляются с 11:00 до 19:00 08.06.23, демонтажные работы осуществляются с 11:00 до 19:00 10.06.23.  | услуга | 1 |
| 7.3 | Оборудование зон мероприятия | Услуга по предоставлению мусорных контейнеров: пластиковый зеленый/желтый мусорный контейнер на 250 литров - 10 шт. В стоимость входит доставка мусорных баков на площадку, разгрузка, расстановка, а также предоставление расходных материалов - мешки для мусора 250л. (12 упаковок по 10шт.), материал полиэтилен низкого давления, толщина: 30 микрон, цвет: черный.Вывоз мусора с территории проведения мероприятия после его окончания на склады ТБО производится за счет и силами Исполнителя.Технические характеристики мусорных баков: Габариты (ДхШхВ), мм: 582 x 721 x 1069Объем, л: 240Вес, кг: 13.2Внешний вид: на 2-х колесахМатериал: HDPEЦвет: ЗеленыйЗагрузка максимальная, кг.: 96Кол-во колес, шт.: 2Диаметр колес, мм: 200Комплектация: Мусорный бак с крышкой и обрезиненными колесами.  | Контейнеры должны иметь аккуратный внешний вид, оснащены мусорными пакетами и своевременно (по мере необходимости) опустошаться специальными службами.Монтажные работы осуществляются с 12:00 до 14:00 09.06.23, демонтажные работы осуществляются с 00:00 до 02:00 10.06.23. | услуга | 1 |
| 7.4 | Монтаж ретро-гирлянд Заказчика | Монтаж гирлянд Заказчика в соответствии с согласованными точками монтажа в периметре развешивания 2000 кв.м согласно согласованной в рамках п. 2 настоящего задания схеме.Описание гирлянд Заказчика: Ретро-гирлянда на винтовом темно-зеленом проводе со светодиодными лампами в количестве 11 штук (общая протяженность 110 м).Мощность – 1Вт/1 лампаДлина – 10 метров, 50 ламп (пластиковые), равномерно распределенные по всей длине.Заказчик передает Исполнителю гирлянды по акту приема-передачи 09.06.2023 года до начала монтажа и обратно по акту возврата 10.06.2023 года в период демонтажа до 19:00. | Гирлянды должны быть переданы Заказчиком Исполнителю за 9 (девять) часов до начала мероприятия. При необходимости должна быть проведена коммутация.Монтажные работы осуществляются с 08:00 до 14:00 09.06.23, демонтажные работы осуществляются с 10:00 до 19:00 10.06.23. | услуга | 1 |
| **8.** | **Услуги персонала, в том числе:** |  |  **Усл. ед.** | **1** |
| 8.1 | Координатор проекта | Функционал специалиста: взаимодействие с рабочей группой - оперативная передача информации, подготовка мероприятия, мониторинг администраторов на протяжении всего проекта, подготовка отчета для Заказчика по итогам мероприятия. | Работа специалиста на протяжении всего процесса подготовки и проведения мероприятия: на репетиции 9 июня с 12:00 до 15:00, а также на протяжении всего мероприятия 9 июня с 17:00 до 22:30. | человек | 1 |
| 8.2 | Технический директор | Функционал специалиста: работа на протяжении всего процесса подготовки проекта: разработка схемы площадки, разработка технических требований к мероприятию для подрядчиков, подготовка графика монтажа, реализация и контроль монтажа /демонтажа площадки технического оборудования, мониторинг технического обеспечения мероприятия. | Работа специалиста на протяжении всего процесса подготовки мероприятия: на репетиции 9 июня с 12:00 до 15:00, а также на протяжении всего мероприятия 9 июня с 17:00 до 22:30. | человек | 1 |
| 8.3 | Выпускающий администратор | Функционал специалиста: выпуск артистов на сцену согласно сценарию, контроль тайминга и сценария, внесение оперативных изменений в сценарии, разработка тайминга репетиций, контроль репетиционным процессом. | Работа специалиста: на репетиции 9 июня с 12:00 до 15:00, а также на протяжении всего мероприятия 9 июня с 17:00 до 22:30 | человек | 1 |
| 8.4 | Администратор проекта | Функционал специалистов: контроль застройки площадки, прибытия технических подрядчиков на площадку, административные работы во время мероприятия. | Работа специалиста: на протяжении процесса монтажных работ, на репетиции 9 июня с 12:00 до 15:00, а также на протяжении всего мероприятия 9 июня с 17:00 до 22:30 | человек | 1 |
| 8.5 | Администратор детской зоны/лаундж зоны | Функционал специалиста: контроль прибытия подрядчиков на площадку, административные работы во время мероприятия в детской и лаундж зонах. | Работа специалиста: на протяжении процесса монтажных работ, на репетиции 9 июня с 12:00 до 15:00, а также на протяжении всего мероприятия 9 июня с 17:00 до 22:30. | человек | 1 |
| 8.6 | Администратор активностей фестиваля | Функционал специалиста: контроль прибытия подрядчиков для взрослых активностей на площадку, административные работы во время мероприятия в зонах активностей. | Работа специалиста: на протяжении процесса монтажных работ, на репетиции 9 июня с 12:00 до 15:00, а также на протяжении всего мероприятия 9 июня с 17:00 до 22:30. | человек | 1 |
| 8.7 |  Администратор артистов | Функционал специалиста: контроль прибытия артистов на площадку, административные работы в процессе подготовки и во время мероприятия, а также соблюдение их бытового и технического райдера.  | Работа специалиста: на протяжении процесса монтажных работ, на репетиции 9 июня с 12:00 до 15:00, а также на протяжении всего мероприятия 9 июня с 17:00 до 22:30. | человек | 2 |
| 8.8 | Администратор фудтраков и зоны питания | Функционал специалиста: координация работы не менее 15 (пятнадцати) фудтраков на площадке контроль прибытия фудтраков на площадку, контроль деятельности, а также административные работы во время мероприятия в зоне фудкорта. Подключение фудтраков необходимыми сетевыми коммутационными кабелями в т.ч. к генераторам осуществляется силами и за счет Исполнителя. | Работа специалиста: на протяжении процесса монтажных работ, на репетиции 9 июня с 12:00 до 15:00, а также на протяжении всего мероприятия 9 июня с 17:00 до 22:30.*.* | человек | 1 |
| 8.9 | Администратор предварительного вовлечения | Функционал специалиста: контроль проведения предварительного вовлечения жителей города, их подбор и контроль деятельности, а также административные работы во время мероприятия в зоне фудкорта. | Работа специалиста: на протяжении процесса монтажных работ, на репетиции 9 июня с 12:00 до 15:00, а также на протяжении всего мероприятия 9 июня с 17:00 до 22:30. | человек | 1 |
| 8.10 | Администратор продакшена | Функционал специалиста: контроль производства юбки и задников для сценической конструкции, их подбор и соблюдение сроков исполнения, а также административные работы во время мероприятия в зоне монтажных работ сценической конструкции. | Работа специалиста: на протяжении процесса монтажных работ, на репетиции 9 июня с 12:00 до 15:00, а также на протяжении всего мероприятия 9 июня с 17:00 до 22:30. | человек | 1 |
| 8.11 | Монтажно-демонтажная группа | Работа 9 (человек) специалистов. Функционал: монтажно-демонтажные работы по установке технического оборудования для проведения мероприятия. Время работы 8 часов - 2 смены. | Работа специалистов: на протяжении процесса монтажных- демонтажных работ. | человек | 9 |
| 8.12 | Техник сцены | Функционал: решение технических вопросов на сцене во время саунд-чеков и выступления артистов. Своевременный унос и вынос необходимого в программе реквизита, сценического оборудования, микрофонных стоек. Время работы 10 часов. Кол-во специалистов: не менее 2 человек. | Работа специалистов: во время репетиции 9 июня с 12:00 до 15:00, а также на протяжении всего мероприятия 9 июня с 17:00 до 22:30 | человек | 2 |
| 8.13 | Художник по свету | Функционал: управление световым пультом, отстройка светового оборудования под выступления артистов, прописание света по таймкоду. Время работы 10 часов. | человек | 1 |
| 8.14 | Звукорежиссёр | Работа звукорежиссера во время репетиции и на протяжении всего мероприятия. Настройка звукового оборудования, контроль качества звукового сопровождения.  | человек | 1 |
| 8.15 | Видеорежиссер | Техник по работе с видеооборудованием. Функционал: наладка, настройка технического оборудования, обеспечение контроля и оперативное устранение неполадок. | человек | 1 |
| 8.16 | Дежурный электрик | Функционал: обеспечивать поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования на площадке во время монтажа/демонтажа технического оборудования, во время проведения мероприятия. Время работы 24 часа. | человек | 1 |
| 8.17 | Режиссер программы | В стоимость входит работа режиссера: разработку концепт-арта, уникальных художественных решений, разработку общих положений, целей и задач, а также контроль производства на всех этапах, подбор артистов, согласование концепции, медиа-дизайна, звукового наполнения. Работа на предпродакшне, продакшене. Постановка технического задания всем участникам сцены. | Работа специалистов: во время репетиции 9 июня с 12:00 до 15:00, а также на протяжении всего мероприятия 9 июня с 17:00 до 22:30 | человек | 1 |
| 8.18 | Хелперы | Работа 18 (восемнадцати) человек на мероприятии. Функционал: координация на площадке во время монтажа, демонтажа, координация по техническим вопросам, работа на площадке на протяжении всего мероприятия. Время работы 12 часов. | Работа специалистов: на протяжении монтажа и демонтажа (8 чел), а также во время всего мероприятия (10 чел), согласно таймингу застройки и демонтажа. | человек | 18 |
| 8.19 | Клининг  | Услуги клининга на протяжении всего мероприятия на всей территории в количестве не менее 5 человек. | Работа специалистов на протяжении всего мероприятия. | услуга | 1 |
| 8.20 | Оператор камеры  | В стоимость входит работа специалистов (2 чел), которые занимаются разработкой замысла съемки, устанавливают необходимое оборудование, осуществляют процесс съемки и делают ее дальнейшую обработку (монтаж, яркость, цвет). | Работа специалистов: во время репетиции 9 июня с 12:00 до 15:00, а также на протяжении всего мероприятия 9 июня с 17:00 до 22:30 | человек | 2 |
| 8.21 | Руководитель команды группы безопасности | Функционал специалиста: работа на протяжении всего процесса подготовки проекта - проверка схемы расположения входных зон и расположения зон с учетом соблюдения техники безопасности, разработка требований системы безопасности к мероприятию для подрядчиков, реализация и контроль служб обеспечения безопасности мероприятия. | Работа специалиста: на протяжении всего процесса подготовки мероприятия, а также на репетиции 9 июня с 12:00 до 15:00 и на протяжении всего мероприятия 9 июня с 17:00 до 22:30. | человек | 1 |
| 8.22 | Администратор телеграм-канала  | Функционал специалиста: создание контент-плана для вовлечения жителей, работа на протяжении всего процесса подготовки проекта - копирайт постов (не менее 15 постов (вовлечение до, анонсы мероприятий, подведение итогов), монтаж роликов для интерактивных постов с видео и аудиовизуализацией (выбор артиста, выбор музыки под салют) 6 роликов, а также формирование контент-плана, постановка ТЗ дизайнеру и мошун-дизайнеру, ведение канала. План должен соответствовать общей концепции мероприятия и фирменному стилю. | План должен быть согласован с Заказчиком не позднее чем за 3 дня до начала мероприятия. | человек | 1 |
| **9.** | **Создание видеороликов и вовлечение жителей, в том числе:** |  | **Усл. ед.** | **1** |
| 9.1 | Репортажная видеосъемка мероприятия | Репортажная видеосъемка мероприятия видеооператором. В стоимость входит работа видеооператора - 2 чел., время работы с 16:30 до 22:30, создание отчетного видеоролика, монтаж ролика. . Приобретение лицензии на использование музыкальной композиции.Требования:Хронометраж: не менее 60 секундФормат кадра: 16:9 (1920Х1080 пикселей)Требования к Видеоролику: Разрешение выходной картинки не ниже full HD: 1920Х1080 пикселейЧастота кадров: 25 или 50. | Готовый видеоролик должен быть передан Заказчику на согласование в течение 5 (пяти) дней с даты окончания мероприятия Заказчику по эл. почте: a.ishakova@innopolis.ruВ течение 1 (одного) рабочего дня, следующим за днем передачи, Заказчик вносит коррективы, а Исполнитель редактирует материал, после чего окончательный вариант видеоролика в течении 2(двух) рабочих дней Исполнитель должен быть предоставить его на внешнем носителе. | услуга | 1 |
| 9.2 | Промо-ролик (анонс) | Создание видеоролика-анонса для размещения в социальных сетях. Хронометраж не менее 60 сек. В стоимость включено: разработка концепции видеоролика, написание сценария, работа видеооператора - 1 съемочный день, работа режиссера-сценариста, монтаж видеоролика согласно сценарию, сбор и обработка имеющегося материала, саунд и моушн-дизайн, покупка прав на композици. В стоимость также входит работа режиссера монтажа, цветокоррекция финального видеоролика. Разрешение выходной картинки full HD:1920 Х 1080 пикселей. | Готовый видеоролик должен быть передан Заказчику на согласование в течение 3 (трех) дней с даты подписания договора по эл. почте: a.ishakova@innopolis.ruВ течение 1 (одного) дня Заказчик вносит коррективы, а Исполнитель редактирует материал, после чего окончательный вариант видеоролика должен быть предоставлен на внешнем носителе не позднее 8 июня 2023 года | штук | 1 |
| 9.3 | Футажи | В стоимость входит создание видеоконтента. Средняя продолжительность футажа – 40-60 сек., на согласование должны быть предоставлено не менее 50 шт. Футажи должны соответствовать тематике мероприятия, иметь социально приемлемые изображения для возрастной категории 0+, отсутствие рекламы в любой форме. Подбор футажей осуществляется на стоковых ресурсах, возможна покупка платных видеороликов, разработка анимированной заставки, работа моушен-дизайнера и адаптация видеороликов под размеры экранов. | Готовый видеоконтент должен быть передан Заказчику на согласование в течение 5 (пяти) дней с даты подписания договора по эл. почте: a.ishakova@innopolis.ruВ течение 1 (одного) дня Заказчик вносит коррективы, а Исполнитель редактирует материал, после чего окончательный вариант видеоконтента должен быть предоставлен на внешнем носителе не позднее 8 июня 2023 года | штук | 50 |
| **10.** | **Услуги по обеспечению безопасности и логистики мероприятия, в том числе:** |  | **Усл. ед.** | **1** |
| 10.1 | Установка фан-барьеров  | В стоимость входит доставка и установка фан-барьеров (металлическая конструкция с опорой) по периметру площадки мероприятия в количестве не менее 300 шт., характеристики каждого: высота – 1,1 м, длина – 3 м. | Барьеры должны быть доставлены на площадку и установлены на ней за 5 (пять) часов до начала мероприятия. Площадка должна быть ограждена фан-барьерами согласно схеме площадки.  | услуга | 1 |
| 10.2 | Персонал для охраны периметра во время монтажа и демонтажа сцены | В стоимость входит работа сертифицированного специалиста в период монтажа и демонтажа (общей продолжительностью 13 часов) по соблюдению порядка для обеспечения охраны и защиты жизни и здоровья физических лиц, оперативного реагирования на полученную сигнальную информацию с охраняемых объектов. Количество специалистов не менее 2 человек. | В стоимость входит работа специалиста с 20:00 08.06.2023 до 09:00 09.06.2023, с 23:00 09.06.2023 до 08:00 10.06.2023Специалист покидает место проведения мероприятия только после согласования с организатором. с основными требованиями:1. Знание русского и татарского языка2. Знание местности и ключевых зон мероприятия 3. Опрятный внешний вид по погоде4. Отсутствие судимости. | услуга | 1 |
| 10.3 | Персонал пропускных пунктов | В стоимость входит работа сертифицированного специалиста (по 2 (два ) человека на каждую рамку, а также 3 человека на выход для соблюдения безопасности на входной зоне, а также рядом с фан-барьерами и на площадке мероприятия) по соблюдению порядка досмотра на оборудованном пункте (КПП) для обеспечения охраны и защиты жизни и здоровья физических лиц, контроля перемещения материального имущества, оперативного реагирования на полученную сигнальную информацию с охраняемых объектов. Количество специалистов не менее 8 человек. | Специалист соответствует обязательным требованиям для работы на мероприятии:1. Имеет профессиональную подготовку (подтверждается наличием свидетельства частного охранника с указанием уровня квалификации)2. Возраст - от 35 лет3. Полное среднее образование4. Наличие медицинской справки 0-46.1 и отсутствие медицинских противопоказаний для данного вида деятельности; отсутствие судимостей за уголовные преступления 5. Отсутствие медицинских противопоказаний:5.1 длительные и хронические расстройства психики со стойкими тяжелыми или часто болезненными, часто обостряющимися проявлениями; 5.2 психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ; 5.3 острота зрения с коррекцией ниже 0,5 — на одном глазу и 0,2 — на другом; или 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом.6. Родной язык - русский7. Имеет соответствующую форму охраны (черная форма не старше 2019 года выпуска выбранная согласно погоде, опрятный внешний вид, наличие отличительных шевронов)8. Пол – равное количество мужчин и женщин на входной зонеВремя работы специалиста с 14:00 до 23:00 09.06.2023. Специалист покидает место проведения мероприятия только после согласования с организатором. | услуга | 1 |
| 10.4 | Персонал для охраны периметра в период проведения мероприятия  | В стоимость входит работа сертифицированных специалистов в период проведения мероприятия по соблюдению порядка для обеспечения охраны и защиты жизни и здоровья физических лиц, оперативного реагирования на полученную сигнальную информацию с охраняемых объектов. Количество специалистов не менее 15 человек. | Специалист соответствует обязательным требованиям для работы на мероприятии:1. Имеет профессиональную подготовку (подтверждается наличием свидетельства частного охранника с указанием уровня квалификации)2. Возраст - не менее 18 лет3. Полное среднее образование4. Наличие медицинской справки 0-46.1 и отсутствие медицинских противопоказаний для данного вида деятельности; отсутствие судимостей за уголовные преступления 5. Отсутствие медицинских противопоказаний:5.1 длительные и хронические расстройства психики со стойкими тяжелыми или часто болезненными, часто обостряющимися проявлениями; 5.2 психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ; 5.3 острота зрения с коррекцией ниже 0,5 — на одном глазу и 0,2 — на другом; или 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом.6. Родной язык - русский7. Имеет соответствующую форму охраны (черная форма не старше 2019 года выпуска выбранная согласно погоде, опрятный внешний вид, наличие отличительных шевронов)Время работы специалиста с 14:00 до 23:00 09.06.2023. Специалист покидает место проведения мероприятия только после согласования с организатором. | услуга | 1 |
| 10.5 | Персонал для охраны штаба организаторов | В стоимость входит работа сертифицированного специалиста для обеспечения охраны материального имущества организаторов, оперативного реагирования на полученную сигнальную информацию с охраняемых объектов. Количество специалистов не менее 2 человека. | Специалист соответствует обязательным требованиям для работы на мероприятии:1. Имеет профессиональную подготовку (подтверждается наличием свидетельства частного охранника с указанием уровня квалификации)2. Возраст - не менее 18 лет3. Полное среднее образование4. Наличие медицинской справки 0-46.1 и отсутствие медицинских противопоказаний для данного вида деятельности; отсутствие судимостей за уголовные преступления 5. Отсутствие медицинских противопоказаний:5.1 длительные и хронические расстройства психики со стойкими тяжелыми или часто болезненными, часто обостряющимися проявлениями; 5.2 психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ; 5.3 острота зрения с коррекцией ниже 0,5 — на одном глазу и 0,2 — на другом; или 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом.6. Родной язык - русский7. Имеет соответствующую форму охраны (черная форма не старше 2019 года выпуска, выбранная согласно погоде, опрятный внешний вид, наличие отличительных шевронов)Время работы специалиста с 14:00 до 23:00 09.06.2023. Специалист покидает место проведения мероприятия только после согласования с организатором. | услуга | 1 |
| 10.6 | Услуги по предоставлению шатров для пропускных пунктов | Услуги предоставления шатров для пропускного пункта на 1 сутки в количестве 2 штук.Минимальные размеры шатра: ширина 5 метров, длина 5 м. Площадь: 25кв.м. Высота входа 2.45м. Материал: ПВХ 650 гр.м. Каркас: Анодированный алюминий. Референс:  | Шатры с необходимыми составляющими должны быть доставлены на площадку и установлены за 6 (шесть) часов до начала мероприятия. При возникновении аварийных ситуаций функционирование шатров должно быть возобновлено в течение 10 (десяти) минут.Шатры должны быть установлены согласно схеме площадки.Шатры демонтируются после мероприятия с согласования силовых структур. | услуга | 1 |
| 10.7 | Предоставление рамок-металлодетекторов для пропускных пунктов | Услуги по предоставлению металлодетекторов - рамки, габариты прохода (мм) ДхШхВ: 2000х750х270. Масса: 22 кг.Количество комплектов – 4 штуки:Селективность: Магнитные и немагнитные металлы. Рамках включает в себя функции светового оповещения сигнала тревоги, а также звукового оповещения сигнала тревоги. Пропускная способность, чел/мин: не менее 60.В комплекте с металлодетектором предоставляется:1) кабель питания (5 м) – 1 шт.2) крепеж для блока управления – 2 шт.3) крепеж для антенных панелей – 2 шт.4) комплект крепежей для монтажа к полу – 4 шт.5) шлейф питания – 1 шт.6) перекладина – 1 шт. | Исполнитель предоставляет сертифицированные металлодетекторы на 1 сутки 09.06.2023.Рамки с необходимыми составляющими должны быть доставлены на площадку и установлены за 5 (пять) часов до начала мероприятия. При возникновении аварийных ситуаций функционирование рамок должно быть возобновлено в течение 5 (пяти) минут. Рамки должны быть установлены согласно схеме площадки. Рамки демонтируются после мероприятия с согласованием силовых структур. | услуга | 1 |
| 10.8 | Предоставление ручных металлоискателей | Предоставление ручных металлоискателей, внешние габариты (мм) ДхШхВ: 410×80×45 мм, масса: 0, 342 кг. Количество: 8 штук.Селективность: Магнитные и немагнитные металлы. Включает в себя функции светового оповещения сигнала тревоги, а также звукового оповещения сигнала тревоги.Минимальная дальность детектирования:• Опасное лезвие на расстоянии: <40 мм.• Часть ножовочного полотна: <70-80 мм.• Штык-нож в сборе: <160 мм.• Граната: < 180 мм.• Пистолет типа ПМ в сборе: < 200 мм. | Исполнитель предоставляет сертифицированный ручной металлодетектор на 1 сутки 09.06.2023.Все оборудование должно быть в исправном рабочем состоянии, при обнаружении неисправности подлежит замене в течение 1 часа. | услуга | 1 |
| 10.9 | Предоставление столов досмотра | Услуга по предоставлению столов досмотра в количестве 4 штук.Размер стола: Ширина (см): 80, Глубина (см): 80, Высота (см): 74.Материал столешницы: влагостойкая ЛДСП.Материал ножек: хромированная сталь. Цвет: белый. | В стоимость входит аренда столов для досмотра на 1 сутки 09.06.2023. Столы должны быть установлены согласно схеме площадки в пунктах досмотра силами подрядчика за два часа до начала мероприятия и демонтированы силами Исполнителя после окончания мероприятия с согласования силовых структур. | услуга | 1 |
| 10.10 | Услуга по перекрытию дорог | Услуги перекрытию дорог осуществляются специальной техникой : комбинированная дорожная машина – 2 единицы, мусоровоз – 1 единица, трактор 2 единица, погрузчик – 1 единица, камаз – 1 единица.Общее количество -7 единиц  | В стоимость входит аренда специальной техники для перекрытия дорог 09.06.2023 с 12:00 до 23:00. Все единицы техники должны быть установлены согласно схеме перекрытия дорог рядом с площадкой.  | услуга | 1 |

**Таблица № 2 – Этапы оказания услуг по Договору:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа** | **Перечень услуг**  |  **Сроки оказания услуг** | **Результаты (подтверждающие документы)** |
| 1 этап | Разработка сценарного плана  | - Согласование программы мероприятия;- Согласование концепции мероприятия;- Согласование фирменного стиля мероприятия и дизайн основных элементов мероприятия; - Разработка схемы размещения объектов, сценария мероприятия, анимационной программы и футажей | Не позднее чем за 5 дней до начала мероприятия. | Утвержденная программа мероприятия, тайминг мероприятия, концепциямероприятия в формате презентации (PDF); фирменный стиль мероприятия и дизайн основных элементов мероприятия (макеты) в формате PNG. |
| 2 этап | Организация и проведения мероприятия и изготовление видеороликов | - Проведение развлекательной программы, интерактивов и аттракционов (в стоимость включен бытовой райдер артистов);-Услуги по организации детской зоны;- Услуги по техническому обеспечению мероприятия;- Услуги по производству;- Услуги по декоративному оформлению мероприятия;- Оборудование площадки;- Услуги персонала;- Создание видеороликов;- Услуги по обеспечению безопасности и логистики мероприятия. | С даты сдачи результатов услуг по 1 этапу по 16.06.2023 г. включительно (с учетом промежуточных сроков в соответствии с Таблицей №1 настоящего ТЗ) | На материальном носителе передаются следующие файлы:– Видеоприглашение на внешнем носителе;– Репортажная видеосъемка мероприятия на внешнем носителе;– Макеты всех дизайн-элементов, изготовленных в ходе реализации мероприятия– Схема размещения объектов (3Д-визуализация площадки);– Сценарный план мероприятия;– Футажи.В том числе, но не ограничиваясь: документы, подтверждающие факт оказания Услуг Исполнителем, предусмотренные Таблицей 1 настоящего Технического задания. |

 ***При оказании услуг за Исполнителем остается право нам использование товаров (оборудования) эквивалентных тем, которые указаны в настоящем Техническом задании, с теми же или улучшенными функциональными характеристикам.***